Принято: Утверждаю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На заседании методического совета Директор Брызгалова О.М.

Протокол №2 от 30.10.2017 Приказ №

 от

**План работы инновационной лаборатории учителей «Педагогический центр инноваций «SMART»»**

**на 2017-2018 учебный год**

|  |
| --- |
| **II этап – аналитико-диагностический** Задачи:-Оценка качества образовательной среды -Разработка новых форм деятельности -Создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов. |
| **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** |
| Оценка качества образовательной среды | Директор, рабочая группа | Сентябрь 2017 |
| Утверждение перечня авторских индивидуальных образовательных программ, педагогических проектов, социально-творческих проектов с учащимся, родителями, направленных на формирование метапредметных компетенций. | Научно-методический советЗам. дир по НМР Марчук Т.Л. Педагоги предметники | Октябрь 2017 |
| Проведение проблемно-целевого семинара по началу реализации проекта «Проектирование метапредметной образовательной среды средствами развития Школы инженерной культуры как механизма повышения инвестиционной привлекательности и качества образования в ОУ» | Директор Брызгалова О.М.Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И. | Октябрь 2017 |
| Планирование и организация повышения квалификации педагогов и руководителей через курсы, семинары, мастер-классы по направлениям: - формирование метапредметных компетенций во внеурочной деятельности;- процедура оценивания метапредметных результатов;- проектная и исследовательская деятельность. | Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И. | Сентябрь-ноябрь 2017 |
| Создание банка данных инновационных форм, методов и приёмов работы в реализации проекта | Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И.Педагоги предметники | В течение года |
| Разработка программ образовательных практик и курсов по выбору, педагогических проектов, социально-творческих проектов с учащимся, родителями. | Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И.Педагоги предметники  | Ноябрь 2017- январь 2018 |
| Разработка и ведение мониторинга успешности реализации проекта | Директор Брызгалова О.М.Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И. | Декабрь 2017- март 2018 |
| Краевой семинар на базе школы «Проектирование метапредметной образовательной среды средствами развития Школы инженерной культуры как механизма повышения инвестиционной привлекательности и качества образования в ОО» | Директор Брызгалова О.М.Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И. | 09.02.2018 |
| Педагогическая конференция: «Первые итоги проекта «Проектирование метапредметной образовательной среды средствами развития Школы инженерной культуры как механизма повышения инвестиционной привлекательности и качества образования в ОУ»»Презентация методических разработок педагогов, начала формирования банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов. | Директор Брызгалова О.М.Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И.Педагоги предметники | Апрель 2018 |
|  Расчет расходов на поощрение педагогов | Директор Брызгалова О.М. | Весь период |
|  Анализ результатов и управленческой деятельности II этапа реализации проекта «Проектирование метапредметной образовательной среды средствами развития Школы инженерной культуры как механизма повышения инвестиционной привлекательности и качества образования в ОУ». | Директор Брызгалова О.М.Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И., творческие группы педагогов | Май 2018 |
| Планирование работы по реализации проекта в 2018-2019 учебном году. | Директор Брызгалова О.М.Зам. дир по НМР, ВР Марчук Т.Л.Плотникова Е.И.Руководители лабораторий учителей | Июнь 2018 |