Приложение 1

к договору №\_11\_

от 4 октября 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Предмет договора:** научно-исследовательские работынаучно-методическому сопровождению региональной модели сетевого партнерства (или взаимодействия) общеобразовательных организаций, имеющих опыт инновационной деятельности, с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты.

**2. Описание ожидаемых результатов и требований:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Направление деятельности* | *Результат* | *Требования к результату* |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО | План работы ЦИО на 2021 год. | Исполнитель должен разработать план работы ЦИО, нацеленный на сетевой принцип взаимодействия. План должен быть согласован с Заказчиком, научным консультантом, утвержден руководителем ОО.  План включает: направления работы, мероприятия, описание деятельности, сроки реализации, ответственных лиц. |
| Формирование рабочей группы на уровне ЦИО | В состав рабочей группы входят педагоги и представители администрации ОО, имеющие опыт инновационной деятельности. Состав группы закрепляется приказом по ОО. |
| Пакет нормативно-правовых документов. | Исполнитель должен разработать и издать нормативные документы, обеспечивающие выполнение работ ЦИО. |
| 2. | Информационное обеспечение инновационной деятельности | Раздел /страница сайта образовательной организации, отражающие актуальную информацию о деятельности ЦИО (новости, планы, отчёты). | Исполнитель своевременно размещает на сайте образовательной организации в разделе «ЦИО»:   1. ежегодный план работы ЦИО; 2. информацию о проведенных мероприятиях на базе ЦИО в соответствии с шаблоном публикации новостей; 3. программы проводимых мероприятий в рамках деятельности ЦИО и информационные письма о проведении мероприятий; 4. презентационные материалы мероприятий; 5. информацию об участии педагогов и/или обучающихся в мероприятиях других ЦИО ПГГПУ в рамках сетевого взаимодействия (в соответствии с шаблоном публикации новостей); 6. информацию об участии педагогов и/или обучающихся в мероприятиях ПГГПУ (в соответствии с шаблоном публикации новостей); 7. ежегодный отчет о деятельности ЦИО. |
| 3. | Участие в установочной конференции и установочных семинарах Университетского округа | Участие педагогов ЦИО в установочной конференции и установочных семинарах рабочих групп | Исполнитель обеспечивает участие педагогов ЦИО в установочной конференции и установочных семинарах, предоставляет список участников по утверждённой форме. |
| 4. | Участие в форсайт-сессии в рамках деятельности рабочих групп по повышению качества образования | Участие педагогов ЦИО в форсайт-сесии | Исполнитель обеспечивает участие педагогов ЦИО в форсайт-сессии, предоставляет список участников по утверждённой форме. |
| 5. | Стимулирование педагогов ЦИО к повышению профессионального мастерства через участие в сетевых мероприятиях Округа | Участие педагогов в олимпиадах Округа. | Исполнитель предоставляет список участников по утверждённой форме. |
| 6. | Организация сетевого взаимодействия ЦИО-СП | Проведение экспертных семинаров по повышению качества образования | Исполнитель должен представить программу семинара, отчёт и лист регистрации участников по утверждённой форме. Исполнитель предоставляет справку по итогам экспертизы от пилотной площадки |
| проектные семинары по повышению качества образования | Исполнитель обеспечивает подготовку пилотными и сетевыми школами сетевых проектов повышения качества образования объемом 5-6 страниц с указанием цели и задач проекта, ключевой идеи проекта, перечня мероприятий по повышению качества образования, ответственных, сроков исполнения, ресурсного обеспечения |
| рефлексивные семинары по повышению качества образования | Исполнитель обеспечивает подготовку аналитической записки по итогам реализации проектов по повышению качества образования объемом 8-10 страниц с указанием цели, задачи, рефлексией реализации мероприятий со стороны сетевых школ и экспертной оценкой пилотной школы и руководителя направления |
| проведение совместных мероприятий в рамках сетевого взаимодействия | Исполнитель обеспечивает программу мероприятия, список участников по утверждённой форме. |
| 7. | Формирование исследовательских навыков обучающихся с целью популяризации научных знаний | Участие в конкурсе исследовательских проектов команд педагогов и обучающихся. | Исполнитель организует участие в конкурсе проектной команды. Представляет презентационные материалы, список участников, ссылку на размещённые видеоматериалы на YouTube-канале. |
| 8. | Формирование итогового отчета о результатах деятельности рабочей группы | Содержательный отчет о результатах деятельности Исполнителя в статусе ЦИО. | Исполнитель предъявляет содержательный отчет о деятельности в статусе ЦИО Заказчику в бумажном и электронном виде. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ректор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /К. Б. Егоров/ | **Директор**  \_Брызгалова О.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ // |