Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 5 августа 2015 г. N СЭД-26-01-04-675

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2016 ГОДУ"

В целях подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2016 году приказываю:

1. Утвердить прилагаемую к настоящему Приказу дорожную [карту](#P30) "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2016 году".

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края, Региональному центру обработки информации при подготовке процедур государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2016 году руководствоваться мероприятиями дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. министра

О.В.ШАБУРОВА

УТВЕРЖДЕНА

Приказом

Министерства образования

и науки Пермского края

от 05.08.2015 N СЭД-26-01-04-675

ДОРОЖНАЯ КАРТА

"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

В 2016 ГОДУ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятий | Ответственный | Дата исполнения |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края"РЦОИ | 25 августа 2015 года |
| 2 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Пермского края по форме, предоставляемой ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" | ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края"РЦОИ | 10 августа 2015 года |
| 3 | Подготовка и размещение на сайте региональной системы оценки качества образования аналитических отчетов предметных комиссий по итогам проведения ГИА в 2015 г. | РЦОИ | 10 августа 2015 года |
| 4 | Освещение вопроса итогов государственной итоговой аттестации на августовском совещании работников образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края"РЦОИ | 25 августа 2015 года |
| 5 | Подготовка и распространение на территории Пермского края информационного сборника "Единый государственный экзамен. Итоги 2015 года" | Министерство образования и науки Пермского краяРЦОИ | октябрь 2015 года |
| 6 | Подготовка и распространение на территории Пермского края информационного сборника "Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Пермском крае в 2015 году" | Министерство образования и науки Пермского краяРЦОИ | октябрь 2015 года |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | июль-сентябрь 2015 года |
| 2 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом результатов ГИА-2015 | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | август-декабрь 2015 года |
| 3 | Подготовка пакета адресных предложений по прохождению курсов повышения квалификации для образовательных организаций, имеющих средние баллы по предметам ГИА ниже краевых показателей | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | август-сентябрь 2015 года |
| 4 | Запуск проекта "Я люблю математику" | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | 1 сентября 2015 года |
| 5 | Запуск проекта "Социальный лифт" | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | 1 сентября 2015 года |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 2 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в соответствии с федеральными НПА | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 3 | Приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в течение года |
| 4 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 5 | Размещение НПА на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 6 | Размещение НПА на официальном сайте РЦОИ Пермского края | РЦОИ |  |
| 7 | Размещение НПА на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | в течение года |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Распределение средств бюджета Пермского края с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пермского края, в том числе на:- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов конфликтной и предметных комиссий, специалистов по приемке, обработке информации, организационно-технологическому обеспечению, верификаторов и др.);- видеонаблюдение (100% онлайн);- дооборудование РЦОИ, ППЭ (сканеры, принтеры, расходные материалы), ППЭ (средства подавления мобильной связи до 100%);- обслуживание защищенных каналов связи;- обновление электронных подписей;- адресную доставку КИМ | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | январь 2016 года |
| 2 | Размещение заказов по оказанию услуг по организации видеонаблюдения на ЕГЭ в 2016 году | Министерство образования и науки Пермского края | январь 2016 года |
| 3 | Заключение государственного контракта по оказанию услуг по организации видеонаблюдения на ЕГЭ в 2016 году | Министерство образования и науки Пермского края | февраль 2016 года |
| 4 | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА в 2016 году | ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | январь-июль 2016 года |
| 5 | Заключение государственных контрактов и договоров на информационное освещение ГИА в СМИ, печать и тиражирование КИМ ГИА-9, аналитическое обеспечение результатов ГИА, лицензионное обеспечение передачи прав на программное обеспечение | ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | январь-июль 2016 года |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Организация и проведение обучения с последующим обязательным тестированием для:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов конфликтной комиссии;- общественных наблюдателей | ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края"РЦОИ | январь-март 2015 |
| 2 | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края"РЦОИ | январь-март 2015 |
| 3 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт),членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края"РЦОИ | март 2015 года |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Организация и подготовка к проведению ГИА лиц, не прошедших ГИА-9 в основные сроки:- работа с РБД;- работа предметных и конфликтных комиссий | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяРЦОИ | август-сентябрь 2015 г. |
| 2 | Определение мест регистрации и сроков подачи заявлений на ГИА-9 | Министерство образования и науки Пермского краяРЦОИОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | декабрь 2015 г. |
| 3 | Проведение тренировочных экзаменов ГИА-9 на территории Пермского края | Министерство образования и науки Пермского краяРЦОИ | ноябрь 2015 г., март 2016 г. |
| 4 | Организация работы Государственной экзаменационной комиссии в сентябрьский период проведения ЕГЭ | Министерство образования и науки Пермского края | август-сентябрь 2015 года |
| 5 | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Приказом Минобрнауки России (Приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 N 534 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации", зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер N 37738) | Министерство образования и науки Пермского края | 26, 29 сентября 2015 года9 октября 2015 года |
| 6 | Подведение итогов проведения сентябрьского периода ЕГЭ, утверждение результатов | Министерство образования и науки Пермского края | 15 октября 2015 года |
| 7 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:- выпускников ОО текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;- участников итогового сочинения, изложения | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяРЦОИ | до 1 декабря 2015 годадо 15 ноября 2016 года |
| 8 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400) (далее - Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ "ФЦТ" (далее - График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяРЦОИ | до 1 февраля 2016 года |
| 9 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяРЦОИ | до 1 февраля 2016 года |
| 10 | Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел "Говорение") и печати КИМ в ППЭ | Министерство образования и науки Пермского краяГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | январь-март 2016 года |
| 11 | Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ | ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" | в течение года |
| 12 | Организация и проведение итогового сочинения:- в основной срок;- в дополнительные сроки | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяРЦОИ | в соответствии с расписанием |
| 13 | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) | Министерство образования и науки Пермского края | сентябрь 2015 года |
| 14 | Проведение приемки готовности РЦОИ для проведения | Министерство образования и науки Пермского краяГосударственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | март 2016 года |
| 15 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | Министерство образования и науки Пермского края | ноябрь 2015 года |
| 16 | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | Министерство образования и науки Пермского края | ноябрь 2015 года |
| 17 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Пермским филиалом ОАО "Ростелеком" | Министерство образования и науки Пермского краяПермский филиал ОАО "Ростелеком" | в течение года |
| 18 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ФГУП "Управление специальной связи по Пермскому краю" (адресная доставка КИМ) | Министерство образования и науки Пермского краяФГУП "Управление специальной связи по Пермскому краю" | в течение года |
| 19 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Пермского края (проведение работы по психологическому сопровождению и оказанию квалифицированной психологической помощи выпускникам образовательных организаций) | Министерство образования и науки Пермского краяМинистерство здравоохранения Пермского края | в течение года |
| 20 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ГУ МВД России по Пермскому краю | Министерство образования и науки Пермского краяГУ МВД России по Пермскому краю | в течение года |
| 21 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в РЦОИ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | Министерство образования и науки Пермского краяИсполнитель государственного контракта | февраль-май 2016 года |
| 22 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяКраевая ПМПК | февраль-июнь 2016 года |
| 23 | Подготовка и проведение процедуры аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей: | Министерство образования и науки Пермского края |  |
| 24 | - организация работы дистанционных курсов для общественных наблюдателей | РЦОИ | апрель 2016 года |
| 25 | - проведение квалификационного экзамена для общественных наблюдателей | Министерство образования и науки Пермского края | май 2016 года |
| 26 | - организация работы с молодежным движением "За честный ЕГЭ" | Министерство образования и науки Пермского края | апрель 2016 года |
| 27 | - выдача удостоверений общественных наблюдателей | Министерство образования и науки Пермского края | май 2016 года |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела "ЕГЭ 2016" на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | В течение года |
| 2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела "ЕГЭ 2016" на официальных сайтах органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |
| 3 | Организация работы региональной "горячей линии" по вопросам проведения ГИА в 2016 году | Министерство образования и науки Пермского края | 1 сентября 2015 года |
| 4 | Организация работы "горячей линии" по вопросам ГИА в муниципальных районах (городских округах) Пермского края | Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 1 сентября 2015 года |
| 5 | Организация работы официального сайта РЦОИ | РЦОИ | 1 сентября 2015 года |
| 6 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях проводимых в рамках ГИА в 2016 году: | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
|  | - работа с краевыми печатными изданиями | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
|  | - работа с краевыми ТВ компаниями | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
|  | - работа с краевыми радиостанциями | Министерство образования и науки Пермского края | в течение года |
| 7 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Министерство образования и науки Пермского края |  |
|  | - проведение мониторинга сайтов органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
|  | - проведение мониторинга работы "горячих линий" органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
| 8 | Проведение общегородских родительских собраний, встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА в 2016 году | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяМинистерство здравоохранения Пермского края | январь - май 2016 года |
| 9 | Подготовка и распространение печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки) для родителей и выпускников школ | Министерство образования и науки Пермского краяОрганы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского краяМинистерство здравоохранения Пермского края | январь - май 2016 года |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
|  | - анкетирование родителей, выпускников | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
|  | - мониторинг количества обращений на "горячую линию" Министерства образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
|  | - мониторинг количества письменных обращений в Министерство образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | постоянно |
|  | - мониторинг проведенных мероприятий с родительским сообществом в муниципальных районах (городских округах) Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 1 раз в квартал |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | Министерство образования и науки Пермского краяГосударственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края |  |
| 3 | Организация межведомственного взаимодействия с Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского краяГосударственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования и науки Пермского края |  |