

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Проректор РВДО ПГГПУ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Н. А. Красноборова) |  | **СОГЛАСОВАНО**  Научный руководитель  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Худякова А.В.**)** |  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Брызгалова О.М.) |

**Календарный план мероприятий пилотной площадки**

**МАОУ Полазненская СОШ № 1 на 2021 год**

**Период работы:** до 20 ноября 2021 г.

| *№ п/п* | *Название мероприятия* | | *Описание мероприятия* | *Результат* | *Дата (период) выполнения в формате ММ.ГОД или ДД.ММ.ГОД* | *Организатор мероприятия (ПП или ПГГПУ)* | *Категория участников* | *Ответственный от ПП* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО*** | | | | | | | | |
| 1. | Формирование в образовательной организации нормативных правовых условий системной инновационной деятельности | | Разработка нормативных документов для реализации системной инновационной деятельности на уровне образовательной организации | Издание приказов, распоряжений и локальных актов. Создание плана работы педагогического Центра инноваций, образовательных программ, учебного плана модуля, графиков проведения. | В течение года | МАОУ «Полазненская СОШ №1» | Временный творческий коллектив | Руководитель ЦИО |
| ***2. Научно-методическое сопровождение сетевого взаимодействия*** | | | | | | | | |
|  | | Реализация проекта  «Повышение квалификации педагогов через систему самообразования как фактор достижения планируемых результатов» | Консультации для педагогов по разработке программ курсов и уроков направленных на развитие функциональной грамотности | Программы образовательных практик по выбору (не менее 5-ти программ)  Технологические карты уроков для 2-8 классов (не менее 8-и уроков) | Ноябрь 2021 | МАОУ «Полазненская СОШ №1» | Временный творческий коллектив | Селяева Л.А.  Ивванов Д.М.  Оборина А.Ю. |
|  | | Реализация проекта  «Повышение квалификации педагогов через систему самообразования как фактор достижения планируемых результатов» | Проведение открытых уроков  Направленных на развитие ФГ  Школьный конкурс методических разработок | Приобретение новых педагогических компетенций в области ФГ  Определение участников конкурса методических разработок Университетского округа | Ноябрь2021  Ноябрь 2021 | МАОУ «Полазненская СОШ №1»  МАОУ «Полазненская СОШ №1» | Временный творческий коллектив  Учителя МАОУ «Полазненская СОШ№1» | Елтышева З.Л.  Селяева Л.А.  Пустовалова А.Ф.  Руководитель ЦИО |
| ***3. Общесетевые мероприятия проекта, направленные на повышение экспертной и исследовательской компетенции педагогов и обучающихся*** | | | | | | | | |
|  | | Образовательный модуль по программе «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на основе технологии «проектные задачи»»  Пос.Дивья | Разработка и реализация содержания программы модульного курса | Подготовка учителей начальных классов к использованию технологии «проектные задачи» в образовательном процессе | Ноябрь 2021 | МАОУ «Полазненская СОШ №1» | Учителя начальной школы МАОУ «Полазненская СОШ№1» | Руководитель ЦИО |
|  | | Образовательный модуль по программе  «Цифровизация урочной и внеурочной деятельности» | Разработка и реализация содержания программы модульного курса | Подготовка учителей основной школы к использованию в урочной и неурочной деятельности цифровые технологии | Ноябрь 2021 | МАОУ «Полазненская СОШ №1» | Учителя основной школы МАОУ «Полазненская СОШ№1» | Руководитель ЦИО |
| ***4.Подведение итогов работы ПП за 2021 г.*** | | | | | | | | |
| 1 | Форсайт-сессия  в рамках реализации проекта по научно- методическому сопровождению региональной модели сетевого партнерства  общеобразовательных организаций | | Работа в дистанционном режиме | Знакомство участников ПП | 12.10.21 | ПГГПУ | Пилотные и сетевые площадки | Черепанова Л.А. |
| 2 | Экспертный семинар | | Работа в дистанционном режиме | Представление swot – анализа о работе ОО | 26.10.21 | ПГГПУ | Пилотные и сетевые площадки | Черепанова Л.А. |
| 3 | Научно-методический семинар | | Работа в дистанционном режиме | Представление современных образовательных технологий применяемых в ОО | 2.11.21 | ПГГПУ | Пилотные и сетевые площадки | Черепанова Л.А. |
| 4 | Экспертный семинар | | Работа в дистанционном режиме | Определение темы проекта, задачи, планируемый результат | 19.11.21 | ПГГПУ | Пилотные и сетевые площадки | Черепанова Л.А. |
| 5 | Рефлексивный семинар | | Работа в дистанционном режиме | Подведение итогов, анкетирование | 16.11.21 | ПГГПУ | Пилотные и сетевые площадки | Черепанова Л.А. |