## Slide 1
Наименование проекта (полное): | Развитие конструкторских навыков младших школьников
Наименование проекта (сокращенное): | #Академия_ юных_конструкторов#

## Slide 2
Муниципальный портфель | «Повышение привлекательности системы внеурочной (воспитательной) деятельности как условие личностного развития разных категорий детей»

## Slide 3
Формальные основания для инициации проекта | Постановление Правительства Пермского края от 04.09.2015 N 600-п) Программа Пермского края "Развитие образования и науки".
Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа РФ «Развитие образования» от 26.12.2017г. № 1642 Приоритетный государственный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий«» ("Рабочие кадры для передовых технологий") от 25 октября 2016 г. № 9 Приоритетноый проект "Создание современной образовательной среды для школьников" от 25 октября 2016 г. № 9
Предпосылки реализации проекта

## Slide 4
Срок начала и окончания проекта | сентябрь 2019 – декабрь 2020 | 
 | ФИО | должность
Куратор проекта | Марчук Татьяна Леонидовна | заместитель директора МАОУ «Полазненская СОШ№1»
Руководитель проекта | Салахутдинова Татьяна Анатольевна | учитель начальных классов «МАОУ «Полазненская СОШ№1»
Список разработчиков Проекта (регион, должность, место работы) | Салахутдинова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов, МАОУ «Полазненская СОШ№1» Марчук Татьяна Леонидовна, заместитель директора, МАОУ «Полазненская СОШ№1» Брызгалова Ольга Михайловна, директор МАОУ «Полазненская СОШ№1»

## Slide 5: Предпосылки реализации проекта (противоречия и проблемы)
Наличие у обучающихся начальной школы навыков конструкторской деятельности
В начальной школе раз в четверть проводятся проектные задачи по конструированию.
Работает кружок «Легоконструирование» для учащихся 1 классов.
Работает кружок «Робототехника» для учащихся 5 классов.
Не создана система формирования у обучающихся навыков конструкторской деятельности.
Методические условия организации образовательной деятельности, направленной на формирование конструкторских навыков недостаточны.
Недостаточная материальная база для организации деятельности по техническому конструированию.
ПРОБЛЕМА: Школа, работая как Школа инженерной культуры, не может в достаточной мере обеспечить формирование навыков технического конструирования.
ВЫВОД: Назрела необходимость создания педагогических условий, которые обеспечат системное формирование у обучающихся навыков конструирования.
Система образования получит: осознанное профессиональное самоопределение выпускника в технической сфере, отвечающее требованиям профессиональных ОО и федерального образовательного государственного стандарта

## Slide 6
Цель проекта | Обеспечение преемственности между начальной и основной школой в плане развития интереса к технической деятельности через работу школьного ученического объединения «Академия юных конструкторов» с целью формирования осознанного выбора выпускниками начальной школы курсов технической направленности в основной школе |  |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022
 | Охват учащихся начальных классов конструкторской деятельностью | основной | 15 чел. | 60 чел. | 120 чел | 150 чел
 | Количество пятиклассников, охваченных внеурочной деятельностью на базе Инженерного центра и в Школе технического резерва | аналитический | 0 чел | 15 чел | 45 чел | 60 чел
 | Сформированность навыков начального конструирования | косвенный | 15% учащихся 1-х классов | 15% учащихся 1-2 классов | 15% учащихся 1-3 классов | 15% учащихся 1-4 классов
Целеполагание проекта

## Slide 7
Целеполагание проекта
Результаты проекта | В ходе реализации проекта учащиеся начальной школы получат первоначальные навыки технического конструирования и моделирования; приобретут устойчивый интерес к техническому творчеству. Реализация проекта позволит обеспечить преемственность между начальной и основной школой в плане развития интереса к конструкторской деятельности; сформировать осознанный выбор выпускниками начальной школы курсов технической направленности в основной школе.

## Slide 8
Идея проекта
Задачи проекта | 1. Организовать работу школьного объединения « Академия юных конструкторов» 2. Разработать инновационные программы краткосрочных курсов для 1-4-х классов («Лего – конструирование», «Простые механизмы», «Перворобот», «Юный конструктор», «Кри-ко-ко», «Engino») 3. Разработать контрольно-измерительные и диагностические материалы для отслеживания развития конструкторских умений и навыков в рамках каждого курса. 4. Организовать и провести методические семинары для учителей начальной школы с целью ознакомления с основными идеями курсов по темам: "Лего-конструирование в начальной школе"; " Академия юных конструкторов: идея и ее реализация" 5. Провести мастер-классы для родителей: "Роль лего-конструирования в развитии ребенка"; "Как организовать досуг ребенка через техническое творчество". 6. Апробировать данные курсы во внеурочной деятельности. 7. Разместить материалы в электронном банке методических разработок, транслировать опыт в средствах СМИ.

## Slide 9
Модель функционирования результатов проекта
Детское объединение «Академия юных конструкторов» будет работать на базе кабинета робототехники школьного Инженерного центра в рамках внеурочной деятельности начальной школы.
Курсы по выбору рассчитаны на разный уровень подготовки учащихся: на одарённых (способных) детей и на слабомотивированных. Они проводятся с целью формирования элементов технического мышления, графической грамотности и конструкторских умений, знакомства с разными видами конструкторов.
Краткосрочные курсы – 8-10 часов. Занятия состоят из теоретической и практической частей. Могут проводиться несколько раз в течение года со сменными группами учащихся (разновозрастными). В течение года ученик может выбрать до 3-х курсов по конструированию.
Chart: 
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
 | 15 | 60 | 120 | 150
Охват конструкторской деятельностью учащихся начальной школы

## Slide 10
Реестр заинтересованных сторон
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
1. | Совет Попечителей МАОУ «Полазненская СОШ№1» | Председатель - Шитов Андрей Анатольевич | Новые подходы к организации внеурочной деятельности. Материально-техническое оснащение школы
2. | УО Добрянского муниципального района | Начальник УО Кривенко Е.В. | Развитие технического творчества в Добрянском муниципальном районе

## Slide 11
Реестр рисков и возможностей проекта
№ п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1. | Повышение цены на оборудование и расходные материалы. | Использование внутренних резервов и поиск благотворительной помощи
3. | Низкая мотивация учителей-участников проекта | Стимулирование участников проекта
4. | Невыполнение работ в сроки проекта | Увеличить количество участников проекта
5. | Недостаточная компетентность педагогов в области конструирования | Спланировать курсы повышения квалификации по данной тематике

## Slide 12
Бюджет проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансировани | Внебюджетные источники финансирования | Всего, тыс.руб.
1. | Руководство проектом | 12 000 руб |  | 12
2. | Разработка программ краткосрочных курсов | 10000 руб |  | 10
3. | Проведение семинаров и мастер-классов для учителей и родителей | 4000 руб |  | 4
 | Приобретение оборудования: |  |  | 
4. | Металлический конструктор «Школьник»№9 | 700руб*15шт= 10 500 руб |  | 10,5
5. | Лего конструктор 9689 (Простые механизмы) | 6000руб*12шт=72 000 руб |  | 72
6. | Криволинейный конструктор (Кри-ко-ко) | 500руб*15шт= 7500 |  | 7,5
7. | Лего WeDo 9580 «Перворобот» | 13000руб*13шт=169000 руб |  | 169
8. | Электромеханический конструктор Engino inventor Motorized3031-30 | 3000 руб*15шт = 45000 руб |  | 45
 | ИТОГО |  |  | 330