## Slide 1
Наименование проекта (полное): | Обновление содержания предметной области «Технология» в 5-7 классах через образовательный модуль «Основы техники, механики, пневматики. Машины и механизмы»
Наименование проекта (сокращенное): | #Основы_конструирования#

## Slide 2
Муниципальный портфель | «Повышение привлекательности учебного процесса для разных категорий детей с целью улучшения образовательных результатов» (портфель №1)

## Slide 3
Формальные основания для инициации проекта | КОНЦЕПЦИЯ преподавания образовательной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 2018г
Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа РФ «Развитие образования» от 26.12.2017г. № 1642 Приоритетный государственный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий«» ("Рабочие кадры для передовых технологий") от 25 октября 2016 г. № 9 Приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников" от 25 октября 2016 г. № 9
Предпосылки реализации проекта

## Slide 4
Срок начала и окончания проекта | январь 2020 – декабрь 2020 | 
 | ФИО | должность
Куратор проекта | Марчук Татьяна Леонидовна | заместитель директора МАОУ «Полазненская СОШ№1»
Руководитель проекта | Спицын Эдуард Анатольевич | учитель технологии «МАОУ «Полазненская СОШ№1»
Список разработчиков Проекта (регион, должность, место работы) | Спицын Эдуард , учитель технологии, МАОУ «Полазненская СОШ№1» Марчук Татьяна Леонидовна, заместитель директора, МАОУ «Полазненская СОШ№1» Брызгалова Ольга Михайловна, директор МАОУ «Полазненская СОШ№1»

## Slide 5: Предпосылки реализации проекта
Не проведена модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области «Технология», обеспечивающих освоение учащимися наиболее перспективных технологических направлений, заданных Концепцией предметной области «Технология».
Не создана система выявления, оценивания и продвижения обучающихся, обладающих высокой мотивацией и способностями в сфере материального конструирования, включая инженерно-технологическое направление.
Недостаточная материальная база для модернизации содержания предметной области «Технология»
Созданы определенные условия для обновления содержания образования
Работает кружок «Робототехника» для учащихся 5-9 классов.
Работает кружок по 3D моделированию и конструированию.
Работает кружок «Объемное рисование с помощью 3D ручки».
Работает кружок «Промышленный дизайн».
Каждую четверть для 5-7 классов проводится День конструирования и моделирования.
ПРОБЛЕМА: Школа, работая как Школа инженерной культуры, не может в достаточной мере обеспечить формирование навыков, связанных с основами современных технологий.
ВЫВОД: Назрела необходимость создания педагогических и материально-технических условий, которые обеспечат преподавание предмета «Технология» в соответствии с Концепцией преподавания образовательной области «Технология».
Система образования получит: обучающихся мотивированных на осознанное профессиональное самоопределение в технической сфере, отвечающее требованиям профессиональных ОО и федерального образовательного государственного стандарта
Противоречия

## Slide 6
Цель проекта | Развитие у обучающихся основной школы интересов к сфере технического образования, инженерно-проектного мышления; мотивации к осознанному выбору инженерно-технических профессий в соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными возможностями через обновление содержания предмета «Технология» с помощью введения в программу предмета «Технология» образовательного модуля «Основы техники, механики и конструирования». |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  |  | 2020 | 2021
 | Сформировано умение учащихся 5 классов работать с конструктором: «9656 Первые машины» | основной | 0% | 70 %. | 95%
 | Сформировано умение учащихся 6 классов работать с конструктором: «9641 Пневматика"» |  | 0% | 70 %. | 95%
 | Сформировано умение учащихся 7 классов работать с конструктором: «9686 Технология и физика"» |  | 0% | 70 %. | 95%
 | Выбор технических профессий выпускниками основной школы (юноши) | аналитический | 49% | 50% | 70%
 | Удовлетворенность образовательным процессом по предмету «Технология» | косвенный | 85% мальчиков 5-7 классов | 95% мальчиков 5-7 классов | 100% мальчиков 5-7 классов
Целеполагание проекта

## Slide 7
Целеполагание проекта
Результаты проекта | В ходе реализации проекта учащиеся основной школы получат навыки работы с конструкторами «9656 Мои первые механизмы"», «9641 Пневматика"», «9686 Технология и физика». приобретут навыков конструирования, проектирования; расширят кругозор в познании окружающего мира, познакомятся с простейшими механизмами и их местом в жизни; познакомятся со способами взаимодействия при работе над совместным проектом в группах. Реализация проекта позволит обновить содержание предметной области «Технология», методы и технологии обучения; обновить материально-техническую базу предмета «Технология»; создать образовательное пространство, соответствующее обновленному содержанию и новым методам преподавания предмета «Технология»; обеспечить осознанное профессиональное самоопределение выпускников основной школы по техническому направлению.

## Slide 8
Идея проекта
Задачи проекта | 1. Разработать рабочую программу для 5-7 классов по предмету «Технология» через включение модуля «Основы техники, механики, пневматики. Машины и механизмы». 2. Изучить методику преподавания с помощью лего-конструирования по разделам: 5 класс «Машины и механизмы», 6 класс «Пневматика», 7 класс «Инженерная механика». Разработать контрольно-измерительные и диагностические материалы для отслеживания развития конструкторских умений и навыков в рамках каждого раздела модуля. Создать образовательное пространство, соответствующее содержанию и методам преподавания предмета «Технология» 5. Провести апробацию модуля. 6. Организовать и провести методические семинары для учителей технологии Добрянского района по темам -«Формирование конструкторских навыков обучающихся основной школы с помощью конструкторов Lego»; - «Методы обучения учащихся основной школы при использовании базовых наборов конструкторов Lego».

## Slide 9
Идея проекта
Раскрыть базовые подходы к способам, этапам и формам достижения целей | Реализация целей и задач проекта будет осуществляться через обновление содержания предмета«Технология», путем введения в содержание образовательного модуля «Основы техники, механики, пневматики. Машины и механизмы», который состоит из разделов: 5 класс «Машины и механизмы»; 6 класс «Пневматика»; 7 класс «Инженерная механика». Обучение проводится с помощью лего-конструкторов: 5 класс- «9656 Мои первые механизмы», 6 класс - «9641 Пневматика"», 7 класс - «9686 Технология и физика». 5 класс «Машины и механизмы». Изучение простых механизмов: зубчатых колес (шестерен), колес и осей, рычагов и шкивов. Использование принципиальной модели. На этом этапе ученики исследуют собранные ими модели. В процессе исследования ученики учатся наблюдать и сравнивать результаты испытаний, а также составлять отчеты о своих наблюдениях. 6 класс «Пневматика». Этот набор даёт учащимся возможность на практических занятиях изучить и понять основные принципы действия пневматических машин. Основы пневматических устройств – механизмов, использующих разность давления газа для своей работы. На основных занятиях учащиеся будут изучать на практике основные принципы пневматики. 7 класс «Инженерная механика». Работая с базовыми моделями, учащиеся постигают основные механические и конструктивные принципы, заключенные в механизмах и конструкциях, с которыми они сталкиваются каждый день. Эти небольшие модели легко построить, и каждая из них наглядно и доступно демонстрирует принципы действия простых машин, механизмов и конструкций. По окончанию изучения каждого раздела учащиеся должны знать: - общую методологию и типы учебной деятельности; - названия всех деталей и специальных элементов конструкторов; - виды соединений и их характеристики; - способы соединения деталей. учащиеся должны уметь: соединять детали различными способами в каждом из конструкторов; - характеризовать различные соединения деталей. При этом будет создано образовательное пространство на базе Инженерного центра -инженерно-поисковый отдел, где будут изучаться выше указанные модули. Отдел будет оснащен специальной ученической мебелью для конструирования, местами хранения для конструкторов и интерактивным комплексом.

## Slide 10
Модель функционирования результатов проекта
Модуль «Основы техники, механики, пневматики. Машины и механизмы» входит в рабочую программу предмета «Технология» (мальчики) и изучается с 5 по 7 классы.
Организуется работа учащихся с помощью конструкторов Lego (3 базовых набора) на протяжении одной четверти в каждом классе.
Работа проходит в проектном режиме. Проекты групповые.
После прохождения каждого раздела учителем проводятся контрольные мероприятия с целью изучения уровня сформированности предметных знаний, умений и навыков, заложенных в рабочей программе.
На основе полученных результатов проводится отбор учащихся для работы над проектами Инженерного центра и для участия в конкурсах технической направленности краевого уровня.
Занятия по модулям будут проходить в помещении производственно-испытательного отдела Инженерного центра, оборудованного специальной мебелью для Lego-конструирования, комплектами лего-конструкторов «9656 Мои первые механизмы"», «9641 Пневматика"», «9686 Технология и физика», 3D принтерами. В этом же помещении будет организована внеурочная деятельность, связанная с техническим конструированием.

## Slide 11
Реестр заинтересованных сторон
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
1. | Совет Попечителей МАОУ «Полазненская СОШ№1» | Председатель - Шитов Андрей Анатольевич | Обновление содержания образования. Материально-техническое оснащение школы
2. | УО Добрянского муниципального района | Начальник УО Кривенко Е.В. | Повышение привлекательности системы образования Добрянского муниципального района

## Slide 12
Реестр рисков и возможностей проекта
№ п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1. | Повышение цены на оборудование и расходные материалы. | Использование внутренних резервов и поиск благотворительной помощи
3. | Высокая загруженность участников проекта | Освобождение участников проекта от второстепенных обязанностей
4. | Невыполнение работ в сроки проекта | Увеличить количество участников проекта
5. | Недостаточная компетентность педагогов в области конструирования | Спланировать курсы повышения квалификации по данной тематике

## Slide 13
Бюджет проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансировани | Внебюджетные источники финансирования | Всего, тыс.руб.
1. | Реализация проекта | 12 000 руб |  | 12
2. | Разработка рабочей программы предмета «Технология» (мальчики), с включением модуля «Основы техники, механики пневматики, машины и механизмы» и КИМов по каждому разделу модуля | 8000 руб |  | 8
3. | Проведение семинаров и мастер-классов для учителей | 4000 руб |  | 4
 | Приобретение оборудования: |  |  | 
4. | 9656 LEGO конструктор «Мои первые механизмы», .8 наборов. | 14000·8= 112 000руб |  | 112
5. | 9641 LEGO конструктор «Пневматика», 8 наборов. | 6.500 руб. ·8=52.000 руб |  | 52
6. | 9686 LEGO конструктор «Технология и физика», 8 наборов | 16 000 руб. ·8= 128 000 руб |  | 128
7. | Комплект ученической мебели (стол, стул) FUN DESK Piccolino II | 8000·20= 160 000 руб |  | 160
8. | Шкафы для хранения конструкторов | 36 500·2= 73 000руб |  | 73
9. | Интерактивный комплект (ноутбук, проектор, экран, динамики) | 145 000 руб |  | 145
 | ИТОГО |  |  | 694