**План мероприятий (дорожная карта)**

**по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей**

**«Точка роста»**

**2022 год**

 **МБОУ Полазненская СОШ № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание  приказа о создании Центра | Брызгалова О.М. | Приказ директора школы |  |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Черепанова Л.А.Брызгалова О.М  | План мероприятий | Июнь  2022г. |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Черепанова Л.А. | Медиаплан информационного сопровождения | Июнь 2022г.  |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Черепанова Л.А.Брызгалова О.М | Положение о деятельности Центра | июнь 2022г.  |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра  ОУ  | Брызгалова О.М  | Проект зонирования |  Дата ???2022г.  |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Брызгалова О.М  | Проект зонирования | ??????? 2022г.  |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра   | Брызгалова О.М | Приказ директора | ??????2021 г. |
| 1.8. | Создание рабочей группы |  Черепанова Л.А.Брызгалова О.М | Приказ директоранаписать | ???????? 2021г.  |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Подготовка локальных сметных расчетов для проведения ремонтных работ | Брызгалова О.МБурцев С.В. | сметы | февраль2022 г. |
| 2.2 | Подготовка и согласование дизайн-проекта | Брызгалова О.М | Разработан и согласован дизайн-проект | 13 марта 2022 |
| 2.3. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с фирменным стилем | Брызгалова О.М | Отчеты | Июль – август 2022 г. |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Брызгалова О.М | Заявка | Апрель 2022 г. |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Брызгалова О.М | Акт |  .08.2022 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Брызгалова О.МСеляева Л.А. | Свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования  | Плотникова Е.И.Черепанова Л.А. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Брызгалова О.М. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Брызгалова О.М. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2021 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Черепанова Л.АСпицын Э.А. | Новости, статьи, репортажи |  |
| 4.2. | Запуск сайта | Иванов Д.В. | НовостиРаздел «Точка роста» | Август 2022 |
| 4.3. | Открытие Центра | Зорина И.В.Брызгалова О.М. | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Спицын Э.А.Брызгалова О.М.Учителя | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | с 01.09.2022 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Плотникова Е.И.Спицын Э.А.Учителя | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Плотникова Е.И.Спицын Э.А.Учителя | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Спицын Э.А.Черепанова Л.А.Учителя | Отчет | еженедельно |
|  |  |  |  |  |  |   |   |